Ciudad de La Habana, 20 de Julio de 2005.

“Año de la Alternativa Bolivariana para las Américas”

Estimados compañeros:

Teniendo en cuenta las medidas tomadas en nuestro país por el paso del huracán Dennis por el territorio nacional y que aun se encuentra en trámites  la asignación de los fondos en CUC que garantizan el soporte material del curso, en coordinación con la Comisión Central de Cuadros se realizan las siguientes adecuaciones y precisiones al cronograma previsto.

- Seminario metodológico con miembros de los comités académicos provinciales:

- Región Oriental (Las Tunas, Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Moa).

Fecha: Lunes 12 y Martes13 de Septiembre, de 9:00 AM a 4:00 PM)

Sede: Universidad de Oriente

Participan: 3 profesores por cada provincia, incluyendo Moa y 3 Asesores del Nivel Central (Total: 21 compañeros).

- Región Central (Villa Clara, Cienfuegos, Santi Spíritus, Ciego de Ávila y                            Camagüey).

Fecha: Jueves 15 y Viernes 16 de Septiembre, de 9:00 AM a 4:00 PM)

Sede: Universidad de Ciego de Avila

Participan: 3 profesores por cada provincia y 3 Asesores del Nivel Central (Total: 18 compañeros).

- Región Occidental (Pinar del Río, Ciudad de La Habana, Provincia Habana, Matanzas e Isla de La Juventud).

Fecha: Lunes 19 y Martes 20 de Septiembre, de 9:00 AM a 4:00 PM)

Sede: Universidad de La Habana

Participan: 3 profesores por cada provincia y 3 Asesores del Nivel Central (Total: 18 compañeros).

Estos seminarios permitirán acreditar a los profesores que lo reciban, los que a su vez prepararán al resto de los entrenadores de su provincia, con vista a ser acreditados por el Comité Académico Provincial.

- Preparación y acreditación de los entrenadores en cada provincia y municipio.

Fecha: 14-28 de Septiembre.

- Inicio del curso de Control Interno en cada provincia.

Fecha: Última semana de Septiembre - Primera semana de Octubre, según la estrategia de cada territorio.

La universidad sede de cada región de conjunto con el CAP tomará las medidas pertinentes para garantizar las condiciones que aseguren la calidad del seminario, ellas son:

- Hospedaje (noche del primer día) y alimentación para los participantes.

- Aula o salón especializado con capacidad mínima de 20 capacidades, dotada de los siguientes medios: computadora con data show, vídeo VHS y pizarra.

- Servicio agua, merienda y café.

- Transporte (de ser necesario, para moverse del lugar de alojamiento al lugar de trabajo).

Por el nivel Central, el Asesor  Dr.C Jorge L. Florián Silveira estará al frente de la actividad. Deben informar al mismo el nombre y sexo de los participantes a los efectos del alojamiento, a través de los teléfonos: 552344 ó 552314 ext. 1142 y del correo electrónico: florian@reduniv.edu.cu.

Esperando su acostumbrada atención,

Cordialmente,

Mariela Colombié Santana

Directora